## Загальна інформація
Додаток 3
до Порядку формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
Звітний період | з | 2017-01-01 | до | 2017-12-31
Прогнозний період | з | 2017-01-01 | до | 2017-12-31

## 1. Зведений звіт
2
Продовження додатка 3
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 251391.4183 | 251391.4183 | 237005.7965 | 178456.7892 | 94.28% | -14385.6218
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 51188.116 | 51188.116 | 48255.8322 | 48255.8312 | 94.27% | -2932.2838
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 7790.651 | 7790.651 | 5978.8611 | 5978.8615 | 76.74% | -1811.7899
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 4985.308 | 4985.308 | 5048.9862 | 5048.9858 | 101.3% | 63.6782
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 2634.27 | 2634.27 | 2708.2946 | 2708.2946 | 102.8% | 74.0246
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 2146.037 | 2146.037 | 2126 | 2126 | 99.07% | -20.037
7 | Інше | 10302.1213 | 10302.1213 | 5035.6767 | 5057.2137 | 48.88% | -5266.4446
Усього |  | 330437.9216 | 330437.9216 | 306159.4473 | 247631.976 | 92.65% | -24278.4743
Керівник департаменту роботи з ОРЕ та регуляторними органами |  |  |  | _____________________ |  | А.З. Танащук
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року |  |  | М. П.

## 1.1. Технічний розвиток мереж (hidden)
3
Продовження додатка 3
1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
№ з/п | Складові цільової програми |  | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[6 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | власні кошти | 251391.4183 | 251391.4183 | 237005.7965 | 178456.7892 | 94.28% | -14385.6218
1.1 | Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них: |  | власні кошти | 55918.533 | 55918.533 | 55300.6311 | 1538.6311 | 98.89% | -617.9019
| 1.1.1 | 110 кВ | власні кошти | 53762 | 53762 | 53762 | 0 | 100% | 0
| 1.1.2 | 35 кВ | 3: власні кошти; освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
| 1.1.3 | 6-20 кВ | власні кошти | 728.953 | 728.953 | 764.3678 | 764.3678 | 104.9% | 35.4148
| 1.1.4 | 0,4 кВ | власні кошти | 1427.58 | 1427.58 | 774.2633 | 774.2633 | 54.24% | -653.3167
| 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 3: власні кошти; освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
1.2 | Реконструкція ЛЕП, усього, з них: |  | власні кошти | 33208.7423 | 33208.7423 | 28870.765 | 28870.7577 | 86.94% | -4337.9773
| 1.2.1 | 110 кВ | власні кошти | 9146.886 | 9146.886 | 5568.7332 | 5568.7311 | 60.88% | -3578.1528
| 1.2.2 | 35 кВ | власні кошти | 802.4 | 802.4 | 802.4 | 802.4 | 100% | 0
| 1.2.3 | 6-20 кВ | власні кошти | 23259.4563 | 23259.4563 | 22499.6318 | 22499.6266 | 96.73% | -759.8245
| 1.2.4 | 0,4 кВ | 3: власні кошти; освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
| 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 3: власні кошти; освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
1.3 | Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них: |  | власні кошти | 3170.59 | 3170.59 | 0 | 0 | 0% | -3170.59
| 1.3.1 | 110 кВ | власні кошти | 3170.59 | 3170.59 | 0 | 0 | 0% | -3170.59
| 1.3.2 | 35 кВ | 3: власні кошти; освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
| 1.3.3 | 6-20 кВ | 3: власні кошти; освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | власні кошти | 159093.553 | 159093.553 | 152834.4004 | 148047.4004 | 96.07% | -6259.1526
| 1.4.1 | 110 кВ | власні кошти | 151996.29 | 151996.29 | 146854.5068 | 142067.5039 | 96.62% | -5141.7832
| 1.4.2 | 35 кВ | 3: власні кошти; освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
| 1.4.3 | 6-20 кВ | власні кошти | 7097.263 | 7097.263 | 5979.8935 | 5979.8965 | 84.26% | -1117.3695
1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | власні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| 1.5.1 | 110 кВ | 3: власні кошти; освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
| 1.5.2 | 35 кВ | 3: власні кошти; освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
| 1.5.3 | 6-20 кВ | 3: власні кошти; освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
2 | Інше |  | 3: власні кошти; освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
Усього |  |  |  | 251391.4183 | 251391.4183 | 237005.7965 | 178456.7892 | 94.28% | -14385.6218

## 1.2. Зниження понаднорматива (hidden)
4
Продовження додатка 3
1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: | власні кошти | 49698.076 | 49698.076 | 46892.1017 | 46892.1003 | 94.35% | -2805.9743
1.1 | впровадження комерційного обліку електроенергії | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
1.2 | впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) | власні кошти | 2467.5 | 2467.5 | 2470.9 | 2470.9 | 100.1% | 3.4
1.3 | Заміна вимірювальних трансформаторів 0,4 кВ | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
| Заміна вимірювальних трансформаторів 6(10)-150 кВ | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
1.4 | впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.: | власні кошти | 47230.576 | 47230.576 | 44421.2017 | 44421.2003 | 94.05% | -2809.3743
| сільським | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
| міським | власні кошти | 47230.576 | 47230.576 | 44421.2017 | 44421.2003 | 94.05% | -2809.3743
1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
2 | Інше | власні кошти | 1490.04 | 1490.04 | 1363.7305 | 1363.7309 | 91.52% | -126.3095
Усього |  |  | 51188.116 | 51188.116 | 48255.8322 | 48255.8312 | 94.27% | -2932.2838

## 1.3. АСДТК (hidden)
5
Продовження додатка 3
1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (без наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: | власні кошти | 6728.851 | 6728.851 | 5978.8611 | 5978.8615 | 88.85% | -749.9899
1.1 | Система керування і отримання даних | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
1.2 | Телемеханіка підстанцій | власні кошти | 6728.851 | 6728.851 | 5978.8611 | 5978.8615 | 88.85% | -749.9899
1.3 | Архіватори мови | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
1.4 | Цифрові реєстратори подій | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
2 | Інше | власні кошти | 1061.8 | 1061.8 | 0 | 0 | 0% | -1061.8
Усього |  |  | 7790.651 | 7790.651 | 5978.8611 | 5978.8615 | 76.74% | -1811.7899

## 1.4. Інформаційні технології (hidden)
6
Продовження додатка 3
1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Модернізація наявних та закупівля нових апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | власні кошти | 2585.308 | 2585.308 | 2263.3102 | 2263.3098 | 87.55% | -321.9977
1.1 | закупівля нових робочих станцій | власні кошти | 1404.42 | 1404.42 | 1127.8145 | 1127.8145 | 80.3% | -276.6055
1.2 | закупівля нового мережного обладнання | власні кошти | 999.823 | 999.823 | 1011.94 | 1011.9395 | 101.2% | 12.117
1.3 | модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
1.4 | інші засоби інформатизації | власні кошти | 181.065 | 181.065 | 123.5558 | 123.5558 | 68.24% | -57.5092
2 | Закупівля операційних систем, у т.ч.: | власні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2.1 | для робочих станцій | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
2.2 | для серверів | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
2.3 | інше | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
3 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | власні кошти | 2400 | 2400 | 2785.676 | 2785.676 | 116.1% | 385.676
3.1 | білінгових систем | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
3.2 | інших систем контролю та управління | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
3.3 | інше | власні кошти | 2400 | 2400 | 2785.676 | 2785.676 | 116.1% | 385.676
4 | Інформаційна система управління виробництвом | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
5 | Інше | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
Усього |  |  | 4985.308 | 4985.308 | 5048.9862 | 5048.9858 | 101.3% | 63.6782

## 1.5. Зв'язок (hidden)
7
Продовження додатка 3
1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Системи зв'язку, у т.ч.: | власні кошти | 314.25 | 314.25 | 301.8068 | 301.8068 | 96.04% | -12.4432
1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата | власні кошти | 314.25 | 314.25 | 301.8068 | 301.8068 | 96.04% | -12.4432
1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | власні кошти |  |  |  |  | 0% | 0
3 | Інше | власні кошти | 2320.02 | 2320.02 | 2406.4878 | 2406.4878 | 103.7% | 86.4678
Усього |  |  | 2634.27 | 2634.27 | 2708.2946 | 2708.2946 | 102.8% | 74.0246

## 1.6. Транспорт (hidden)
8
Продовження додатка 3
1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Електролабораторія ЕТЛ-10 на шасі Ford Transit (або аналог) | власні кошти | 1046.037 | 1046.037 | 1065 | 1065 | 101.8% | 18.963
2 | Автопідйомник АП-18 на шасі ГАЗ-3309 (або аналог) | власні кошти | 1100 | 1100 | 1061 | 1061 | 96.45% | -39
Усього |  |  | 2146.037 | 2146.037 | 2126 | 2126 | 99.07% | -20.037

## 1.7. Інше (hidden)
9
Продовження додатка 3
1.7. Інше
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Забезпечення виробничого процесу інструментом, пристроями та спеціальним обладнанням | власні кошти | 1620.0215 | 1620.0215 | 852.261 | 873.863 | 52.61% | -767.7605
2 | Діагностичне обладнання | " | 810.885 | 810.885 | 372.048 | 371.983 | 45.88% | -438.837
3 | Обладнання 100 ТП/РП системою сигналізації охоронного призначення з виводом сигналу "Тривога" на пульт централізованого спостереження | " | 700 | 700 | 616.0213 | 616.0213 | 88% | -83.9787
4 | Обладнання 5 ПС системою сигналізації охоронного призначення з виводом сигналу "Тривога" на пульт централізованого спостереження | " | 450 | 450 | 449.4257 | 449.4257 | 99.87% | -0.57433
5 | Обладнання приміщень РЕМ "Східний" системою сигналізації охоронного призначення з виводом сигналу "Тривога" на пост охорони | " | 300 | 300 | 299.3372 | 299.3372 | 99.78% | -0.66279
6 | Обладнання приміщень РЕМ "Північний" системою сигналізації охоронного призначення з виводом сигналу "Тривога" на пост охорони | " | 110 | 110 | 108.1261 | 108.1261 | 98.3% | -1.8739
7 | Створення ЦОК | " | 1995 | 1995 | 0 | 0 | 0% | -1995
8 | Реконструкція адміністративно побутової будівлі для диспетчерської служби СВП «КЕМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за адресою вул. Новокостянтинівська, 20 в м. Києві | " | 1768.221 | 1768.221 | 1205.5678 | 1205.5678 | 68.18% | -562.6532
11 | Реконструкція цеху для ЦЦР СВП «КЕМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за адресою вул. Новокостянтинівська, 20 в м. Києві | " | 535.1378 | 535.1378 | 532.9554 | 532.9554 | 99.59% | -2.1824
| Реконструкція виробничої бази РЕМ "Західний" по вул.Довженка, 12б в Шевченківському районі м.Києва | " | 1074.94 | 1074.94 | 0 | 0 | 0% | -1074.94
| Північний РЕМ, ПВР для системи протипожежного захисту | " | 25.36 | 25.36 | 11 | 11 | 43.38% | -14.36
| Департамент технічних приєднань ПВР для системи протипожежного захисту | " | 27.41 | 27.41 | 15.139 | 15.139 | 55.23% | -12.271
| Адмінбудівля вул. Мельнікова, 31 ПВР для системи протипожежного захисту | " | 885.146 | 885.146 | 573.7952 | 573.7952 | 64.82% | -311.3508
Усього |  |  | 10302.1213 | 10302.1213 | 5035.6767 | 5057.2137 | 48.88% | -5266.4446

## 2. Детальний звіт
| http://kyivenergo.com/ua/about-company/inv-pr | [11 empty] | 80013
10
Продовження додатка 3
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми | [33 empty] | Економія | Перевитрати | Частково не профінансовані | Невиконання (не профінансовано та не освоєно)
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Коди проектів | Одиниця виміру | Заплановано на 2017 рік |  |  |  | Заплановано на січень-грудень 2017 |  | Виконано за січень-грудень 2017 |  |  |  |  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | січень | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану
[10 empty] | профінансовано |  |  | освоєно | [26 empty] | http://kyivenergo.com/ru/kompaniya/ofitsiyni-dokumenty/investytsiyni-proekty#8
|  |  |  | джерело фінансування | вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ | кількість, шт. | вартість, тис. грн | кількість, шт. | вартість, тис. грн | вартість одиниці продукції | кількість, шт. | вартість, тис. грн | кількість, шт. | вартість, тис. грн | [14 empty] | кількість, шт. | вартість, тис. грн
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [13 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
| Будівельно-монтажні роботи на 2017 р. в т.ч. |  | 7: 244573.6833; 7: 244573.6833; 12: 234208.1631; 14: 175659.1631 | 9576.0545 | 0 | 30539.726 | 4457.5061 | 3884.553 | 74393.092 | 1745.741 | 1423.971 | 24460.0213 | 2296.42 | 2221.01 | 4605.962 | 74604.1062 |  |  | -10365.5202 |  |  |  | -16886.8946 | 6521.3744 | 0 | 0
1 | Реконструкція ПС "Воскресенська" з заміною масляних вимикачів ВМТ-110 на елегазові | КМ-50013-1 | об'єкт | власні кошти | 67024.6 | 0.41666 | 30460.243 | 0.41666 | 30460.243 | 67024.6 | 0.28075 | 18816.8642 | 0.28075 | 18816.8642 | 277.72 |  | 5983.38 | 3559.987 | 427.615 | 1621.584 | 808.911 | 514.866 | 157.956 | 626.583 | 70.869 | 26.217 | 4741.1762 |  | -0.13592 | -11643.3788 |  | ТОВ "Південний енерготехнічний завод" | Реконструкція ПС "Воскресенська" завершена, об'єкт введений в експлуатацію. Економія за результатами процедур закупівель. | -11643.3788
2 | Технічне переоснащення РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Соломянська" | КМ-70011 | об'єкт | " | 42560.889 | 0.099289 | 4272.64 | 0.099289 | 4272.64 | 42560.889 | 0.10322 | 4392.9505 | 0.1 | 4392.9505 | 98.667 |  | 3486.03 |  |  | -167.543 |  |  |  | 54.378 | 418.407 | 20.543 | 482.4685 |  | 0.0039262 | 120.3105 | 2.816% | ТОВ "КЕБК" ТОВ "ТКЦ "Південкабельзбут | Зміщення термінів виконання робіт на 2018 рік по причині режимних обмежень в осінньо-зимовий період. Заходи, передбачені інвестиційною програмою 2017 року, виконані з перевищенням до 5% |  | 120.3105
3 | Реконструкція мереж 10 та 110 кВ вузла ПС Московська м. Київ, пров. Червоноармійський,14 | КМ-70046 | об'єкт | " | 18881.9 | 0.47 | 8823.6 | 0.47 | 8823.6 | 18881.9 | 0.29307 | 5533.7511 | 0.29307 | 5533.7511 |  |  | 2256.15 |  |  | 21.3 | 783.194 | 393.265 | 174.796 | 232.804 | 313.63 | 2.766 | 1355.8461 |  | -0.17693 | -3289.8489 |  | ТОВ "Київелектроспецмонтаж" ТОВ КЕБК | Реконструкція мереж 10 та 110 кВ вузла ПС "Московська" завершена, об'єкт введений в експлуатацію. Економія за результатами процедур закупівель. | -3289.8489
4 | Технічне переоснащення з заміною трансформаторів Т1, Т2 на ПС 110/10 кВ на "Центр" за адресою м.Київ, вул. Еспланадна,1 | КМ-80077 | об'єкт | " | 50004.93 | 0.2865 | 14394.49 | 0.2865 | 14394.49 | 50004.93 | 0.30459 | 15230.9628 | 0.30459 | 15230.9628 | 3843.9147 |  |  |  |  | 4410.333 | [5 empty] | 3952.287 | 3024.4281 |  | 0.018086 | 836.4728 | 5.811% | НМУ "Електропівденионтаж" | Технічне переоснащення з заміною трансформаторів ПС "Центр" завершено,об'єкт введений в експлуатацію. Заходи, передбачені інвестиційною програмою 2017 року, виконані. |  | 836.4728
5 | Реконструкція ПС 110/6 кВ "Лугова" | КМ-30042 | об'єкт | " | 15.74 | 2.5694 | 40.442 | 1 | 40.442 | 14.5914 | 2.57 | 37.5 | 2.57 | 37.5 | [12 empty] | 37.5 |  | 1.57 | -2.942 |  | ДП "НДІ проектреконструкція" | Захід виконаний з економією | -2.942
6 | Будівництво КЛ 110 кВ «Московська – Новокиївська» № 1,2 | КМ-60011 | об'єкт | " | 646946.627 | 0.083101 | 53762 | 1 | 53762 | 646946.627 | 0.083101 | 53762 | [14 empty] | 53762 |  | -0.9169 | 0 |  | ТОВ "МБС-Инжиниринг" | Здійснено попередню оплату на виготовлення кабелю 110 кВ імпортного виробництва.
7 | Реконструкція ПС 110/10кВ "Позняки" в частині прибудови закритого розподільчого пристрою (ЗРУ) з будівництвом транзиту 110кВ ТЕЦ-5 - Позняки 1 пусковий комплекс | КМ-30015-1 | об'єкт | " | 96720 | 0.88628 | 85721.3 | 1 | 85721.3 | 96720 | 0.93583 | 90513.0936 | 0.88633 | 85726.0936 |  |  | 18814.166 | -87.9779 |  | 62152.228 |  |  |  | 26.676 | 38.541 | 13.851 | 9555.6095 |  | -0.064174 | 4791.7936 | 5.59% | КФ ТОВ "ЧЕСМ" | Перехідний проект на 2018 рік. Заходи, передбачені інвестиційною програмою 2017 року, виконані з перевищенням до 5% |  | 4791.7936
8 | Реконструкція ПС «Центр» з заміною пристроїв релейного захисту та АСУ ТП | КМ-80076 | об'єкт | " | 26623.45 | 0.61152 | 16280.64 | 0.61152 | 16280.64 | 26623.45 | 0.63921 | 17018.0228 | 0.63921 | 17018.0228 | 5355.7528 |  |  |  | 3371.611 | 5970.207 |  |  | 1718.145 |  | 602.307 |  |  |  | 0.027697 | 737.3828 | 4.529% | ТОВ "Екніс-Україна" | Зміщення термінів виконання робіт на 2018 рік по причині режимних обмежень в осінньо-зимовий період. Заходи, передбачені інвестиційною програмою 2017 року, виконані з перевищенням до 5% |  | 737.3828
9 | Будівництво КТПГС-10/0,4кВ (100 кВА), електричних мереж 10-0,4 кВ по вул. Янтарній у РЕМ «Південний» для розвантаження існуючих мереж для забезпечення якісного електропостачання існуючих споживачів | КМ-17018 | об'єкт | " | 1475.006 | 1 | 1475.006 | 1 | 1475.006 | 1272.2323 | 1 | 1272.2323 | 0.86253 | 1272.2323 |  |  |  | 341.164 | [5 empty] | 458.758 |  |  | 472.3103 |  | 0 | -202.7737 |  | ТОВ "ЛН Техно" | Об'єкт введений в експлуатацію. Економія за результатами процедур закупівель. | -202.7737
10 | Технічне переоснащення ТП-1718 за адресою: м.Київ, вул. М. Донця, 25/89 | КМ-90004 | об'єкт | " | 343.098 | 1 | 343.098 | 1 | 343.098 | 336.38 | 1 | 336.38 | 0.98042 | 336.38 | [5 empty] | 86.748 |  | 145.757 | 52.717 | 51.158 |  |  |  |  | 0 | -6.718 |  | ТОВ "Київелектроспецмонтаж" | Об'єкт введений в експлуатацію. Економія за результатами процедур закупівель. | -6.718
11 | Технічне переоснащення обладнання ТП-1836 за адресою: м.Київ, вул. Саратовська, 20 | КМ-90005 | об'єкт | " | 401.558 | 1 | 401.558 | 1 | 401.558 | 354.933 | 1 | 354.933 | 0.88389 | 354.933 | [6 empty] | 89.135 |  |  | 160.833 | 52.113 | 52.852 |  |  | 0 | -46.625 |  | ТОВ "Київелектроспецмонтаж" | Об'єкт введений в експлуатацію. Економія за результатами процедур закупівель. | -46.625
12 | Технічне переоснащення РП-455 з заміною вимикачів за адресою пр. Григоренко Петра, 22/20 в м.Києві | КМ-90012 | об'єкт | " | 829.494 | 1 | 829.494 | 1 | 829.494 | 576.273 | 1 | 576.273 | 0.69473 | 576.273 |  |  |  | 140.907 |  |  | 64.501 | 131.386 | 118.202 | 2.565 | 16.64 | 102.072 |  |  | 0 | -253.221 |  | ТОВ "КЕМ Сервіс" | Об'єкт введений в експлуатацію. Економія за результатами процедур закупівель. | -253.221
13 | Реконструкція ТП-4490 за адресою Харківське шосе, 174 в м.Києві | КМ-90009 | об'єкт | " | 1211.82 | 1 | 1211.82 | 1 | 1211.82 | 859.753 | 1 | 859.753 | 0.70947 | 859.753 |  |  |  | 215.261 |  |  |  |  | 16.08 | 481.512 | 17.181 | 129.719 |  |  | 0 | -352.067 |  | ТОВ "ЕнергоТехнології" | Об'єкт введений в експлуатацію. Економія за результатами процедур закупівель. | -352.067
14 | Реконструкція ТП-4689 за адресою вул. Армянська, 5а в м.Києві | КМ-90010 | об'єкт | " | 1449.231 | 1 | 1449.231 | 1 | 1449.231 | 1241.4675 | 1 | 1241.4675 | 0.85664 | 1241.4675 |  |  |  | 288.165 | [6 empty] | 638.021 | 118.08 | 197.2015 |  | 0 | -207.7635 |  | ТОВ "ЕнергоТехнології" | Об'єкт введений в експлуатацію. Економія за результатами процедур закупівель. | -207.7635
15 | Технічне переоснащення ТП545 за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 5г | КМ-90003 | об'єкт | " | 418.723 | 1 | 418.723 | 1 | 418.723 | 347.686 | 1 | 347.686 | 0.83035 | 347.686 | [5 empty] | 89.902 |  | 115.646 |  | 90.889 | 51.249 |  |  |  | 0 | -71.037 |  | ТОВ "Київелектроспецмонтаж" | Об'єкт введений в експлуатацію. Економія за результатами процедур закупівель. | -71.037
16 | Будівництво електричних мереж 0,4 кВ (з ЗКУ) по вул. Добрий шлях у РЕМ "Південний" для розвантаження існуючих мереж для забезпечення якісного електропостачання існуючих споживачів | КМ-17019 | об'єкт | " | 1427.58 | 1 | 1427.58 | 1 | 1427.58 | 774.2633 | 1 | 774.2633 | 0.54236 | 774.2633 | [5 empty] | 208.333 |  |  | 218.208 |  |  | 2.052 | 345.6703 |  | 0 | -653.3167 |  | ТОВ "БК "Укрмонтаж" | Об'єкт введений в експлуатацію. Економія за результатами процедур закупівель. | -653.3167
17 | Будівництво КТП-С-10/0,4кВ (250 кВА) та живлячих електричних мереж 10 кВ по вул. Крутогірній у РЕМ "Південний" для розвантаження існуючих мереж для забезпечення якісного електропостачання існуючих споживачів | КМ-17020 | об'єкт | " | 728.953 | 1 | 728.953 | 1 | 728.953 | 764.3678 | 1 | 764.3678 | 1 | 764.3678 | [11 empty] | 134.472 | 629.8958 |  | 0 | 35.4148 | 4.858% | ТОВ "Київелектроспецмонтаж" | Об'єкт введений в експлуатацію. Перевитрати до 5%. |  | 35.4148
18 | Реконструкція електричних мереж 10/0,4 кВ по Столичному шосе у РЕМ "Південний" для розвантаження існуючих мереж для забезпечення якісного електропостачання існуючих споживачів | КМ-17021 | об'єкт | " | 528.948 | 1 | 528.948 | 1 | 528.948 | 371.745 | 1 | 371.745 | 0.7028 | 371.745 |  |  |  |  | 85.327 |  |  | 123.051 |  | 110.264 | 2.052 | 51.051 |  |  | 0 | -157.203 |  | ТОВ "Київелектроспецмонтаж" | Об'єкт введений в експлуатацію. Економія за результатами процедур закупівель. | -157.203
| Реконструкція КЛ 10 кВ ПС "Лівобережна" - РП 414 (№1, №2) |  | км | " | 4739.2795 | 3.485 | 16516.389 | 3.485 | 16516.389 | 4739.2795 | 3.485 | 16516.389 | 3.485 | 16516.389 | [8 empty] | 16516.389 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Роботи по об’єктам підготовки до міжнародного конкурсу "Євробачення" виконані.
| Будівництво КЛ 10 кВ РП 437-РП-414 (№1, №2) |  | км | " | 1577.3284 | 0.45 | 3505.1743 | 0.45 | 3505.1743 | 1577.3284 | 0.45 | 3505.1743 | 0.45 | 3505.1743 | [8 empty] | 3505.1743 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Роботи по об’єктам підготовки до міжнародного конкурсу "Євробачення" виконані.
| Заміна масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні з трансформаторами струму та комплектами мікропроцесорних пристроїв на ПС "Лівобережна" (електрообладнання комірок 10 кВ №№ 7, 12, 19, 31) |  | об'єкт | " | 1107.841 | 1 | 1107.841 | 1 | 1107.841 | 1107.841 | 1 | 1107.841 | 1 | 1107.841 | [8 empty] | 1107.841 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Роботи по об’єктам підготовки до міжнародного конкурсу "Євробачення" виконані.
| Відновлення комірок 10 кВ №7,10,17, 19 в РП 437 |  | об'єкт | " | 874.513 | 1 | 874.513 | 1 | 874.513 | 874.513 | 1 | 874.513 | 1 | 874.513 | [8 empty] | 874.513 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Роботи по об’єктам підготовки до міжнародного конкурсу "Євробачення" виконані.
| Проектно-вишукувальні роботи на 2017 та майбутні роки, в т.ч.: |  | 7: 6817.735; 7: 6817.735; 12: 2797.6334; 14: 2797.6261 | 0 | 0 | 0 | 352.7983 | 0 | 307.125 | 50.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.347 | 2019.2651 |  |  | -4020.1017 |  |  |  | -752.9106 | 18.578 | 0 | -3285.769
19 | Роботи з актуалізації «Схеми перспективного розвитку електричних мереж 35кВ і вище м. Києва до 2020 року» | КМ-90040 | об'єкт | власні кошти | 3352.36 | 0.23935 | 802.4 | 0.23935 | 802.4 | 3352.36 | 0.23935 | 802.4 | 0.24 | 802.4 |  |  |  | 352.7983 | [8 empty] | 449.6017 |  | 0 | 0 |  | ТОВ "ПДІ Енергоінжпроект" | Проектування завершено
20 | Реконструкція обладнання РУ-10кВ РП-407 | КМ-17001 | об'єкт | " | 115.179 | 1 | 115.179 | 1 | 115.179 |  |  | 0 | [16 empty] | -1 | -115.179 |  |  | Роботи по реконструкції обладнання РУ 10кВ виконані господарським способом, у проектуванні відпала потреба. |  |  |  | -115.179
21 | Реконструкція кабельної лінії 10кВ "ПС "Теличка" - ТП-197" в Печерському районі м.Києва | КМ-17002 | км | " | 130.5535 | 1.7 | 221.941 | 1.7 | 221.941 | 110.6888 | 1.7 | 188.1709 | 1.7 | 188.1709 | [5 empty] | 54.557 | [6 empty] | 133.6139 |  | 0 | -33.7701 |  | ТОВ "Івеа" | Проектування завершено. Економія за результатами процедур закупівель. | -33.7701
22 | Реконструкція кабельної лінії 10кВ "РП-39-ТП5103" в Печерському районі м.Києва | КМ-17003 | км | " | 136.4058 | 1.2 | 163.687 | 1.2 | 163.687 | 126.8853 | 1.2 | 152.2623 | 1.2 | 152.2623 | [5 empty] | 48.943 | [6 empty] | 103.3193 |  | 0 | -11.4247 |  | ТОВ "Альфапроектбуд" | Проектування завершено. Економія за результатами процедур закупівель. | -11.4247
23 | Реконструкція електричних мереж 10-0,4кВ в районі вул. Мічуріна, Пирятинської та Землянської в м.Києві | КМ-17004 | км | " | 113.0685 | 1.65 | 186.563 | 1.65 | 186.563 | 84.8441 | 1.65 | 139.9928 | 1.65 | 139.9928 | [6 empty] | 50.098 | [5 empty] | 89.8948 |  | 0 | -46.5702 |  | ТОВ "Київелектроспецмонтаж" | Проектування завершено. Економія за результатами процедур закупівель. | -46.5702
24 | Реконструкція електричних мереж 10-0,4кВ в районі пров. Редутного в м.Києві | КМ-17005 | км | " | 93.1386 | 2.2 | 204.905 | 2.2 | 204.905 | 49.4017 | 2.2 | 108.6838 | 2.2 | 108.68 | [5 empty] | 32.605 | [6 empty] | 76.0788 |  | 0 | -96.2212 |  | ТОВ "Лідер Проектенергобуд" | Проектування завершено. Економія за результатами процедур закупівель. | -96.2212
25 | Будівництво ПС 110/20 кВ «Європейська» з прокладанням КЛ 110 кВ ТЕЦ-5 - ПС «Європейська» в м.Києві (коригування стадії П, експертиза, розроблення РД) | КС-10012 | об'єкт | " | 6056.566 | 0.5235 | 3170.59 | 0.5235 | 3170.59 |  |  | 0 | [16 empty] | -0.5235 | -3170.59 |  |  | Зміщення термінів внаслідок довготривалих процедур землевідведення |  |  |  | -3170.59
26 | Реконструкція мереж 10/04 кВ в с. Троєщина | КМ-17008 | об'єкт | " | 121.9947 | 2.65 | 323.286 | 2.65 | 323.286 | 13.2008 | 2.65 | 34.9821 | 2.65 | 34.98 | [5 empty] | 12.969 | [5 empty] | 9.132 | 12.8811 |  | 0 | -288.3039 |  | ТОВ "Лідер Проектенергобуд" | Проектування завершено. Економія за результатами процедур закупівель. | -288.3039
27 | Реконструкція ПС "Мотоциклетна" | КМ-17009 | об'єкт | " | 826.535 | 1 | 826.535 | 1 | 826.535 | 846.11 | 1 | 845.113 | 1 | 845.11 | [12 empty] | 845.113 |  | 0 | 18.578 | 2.248% |  | Проект реконструкції ПС "Мотоциклетна" розроблений, перевитрати до 5% .Підготовлені пропозиції щодо включення до ІП 2018 коштів на проектування другого етапу реконструкції - КЛ 110 кВ Мотоциклетна-Татарська |  | 18.578
28 | Реконструкція ТП 432 по вул. Шолуденка,10 в Шевченківському районі м.Києва | КМ-17013 | об'єкт | " | 156.412 | 1 | 156.412 | 1 | 156.412 | 125.86 | 0.99997 | 125.8565 | 0.99997 | 125.86 | [5 empty] | 35.752 | [5 empty] | 25.403 | 64.7015 |  | -2.757e-05 | -30.5555 |  | ТОВ "Київелектроспецмонтаж" | Проектування завершено. Економія за результатами процедур закупівель. | -30.5555
29 | Реконструкція ТП 3865 по вул. Чорновола,28/1 в Шевченківському районі м.Києва | КМ-17014 | об'єкт | " | 189.394 | 1 | 189.394 | 1 | 189.394 | 155.19 | 1 | 155.1905 | 1 | 155.19 | [5 empty] | 46.599 | [5 empty] | 33.812 | 74.7795 |  | 3.1574e-06 | -34.2035 |  | ТОВ "Київелектроспецмонтаж" | Проектування завершено. Економія за результатами процедур закупівель. | -34.2035
30 | Реконструкція електричних мереж 10/0,4 кВ по вул. Шолуденка в Шевченківському районі м.Києва | КМ-17015 | км | " | 91.4911 | 1.79 | 163.769 | 1.79 | 163.769 | 53.5287 | 1.79 | 95.8164 | 1.79 | 95.82 | [5 empty] | 28.745 | [6 empty] | 67.0714 |  | 0 | -67.9526 |  | ТОВ "Лідер Проектенергобуд" | Проектування завершено. Економія за результатами процедур закупівель. | -67.9526
31 | Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-70 | КМ-17016 | км | " | 97.6913 | 3 | 293.074 | 3 | 293.074 | 49.7217 | 3 | 149.165 | 3 | 149.16 | [5 empty] | 46.955 | [6 empty] | 102.21 |  | 0 | -143.909 |  | ТОВ "Лідер Проектенергобуд" | Проектування завершено. Економія за результатами процедур закупівель. | -143.909
Усього по розділу 1: |  |  | 7: 251391.4183; 7: 251391.4183; 12: 237005.7965; 14: 178456.7892 | 9576.0545 | 0 | 30539.726 | 4810.3044 | 3884.553 | 74700.217 | 1795.839 | 1423.971 | 24460.0213 | 2296.42 | 2221.01 | 4674.309 | 76623.3713 |  |  | -14385.6218 |  |  |  | -17639.8052 | 6539.9524 | 0 | -3285.769
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
32 | Винесення однофазних лічильників на опори ПЛ-0,4 кВ у герметичні бокси із заміною будинкового вводу на СІП у приватному секторі м.Києва (3000 точок обліку) | ЕЗБ-17001 | шт. | власні кошти | 1.7917 | 3000 | 5375 | 3000 | 5375 | 5.7074 | 648 | 3698.3719 | 648 | 3698.3719 |  | 154.308 | 46.6627 | 200.6002 | 437.0198 | [5 empty] | 877.5117 |  | 1982.2695 |  | -2352 | -1676.6281 |  | ТОВ "Гранд енерго" | Зміщення сроків виконання робіт у зв'язку з довготривалим укладення договорів у зв'язку з відміною торгів |  |  |  | -1676.6281
33 | Винесення трифазних лічильників на опори ПЛ-0,4 кВ у герметичні бокси із заміною будинкового вводу на СІП у приватному секторі м.Києва (1000 точок обліку) | ЕЗБ-17002 | шт. | " | 2.625 | 1000 | 2625 | 1000 | 2625 | 23.6219 | 75 | 1771.6398 | 75 | 1771.6398 |  | 55.4789 | 5.2696 | 48.1224 | 56.9716 | [5 empty] | 518.728 |  | 1087.0692 |  | -925 | -853.3602 |  | ТОВ "Гранд енерго" | Зміщення сроків виконання робіт у зв'язку з довготривалим укладення договорів у зв'язку з відміною торгів |  |  |  | -853.3602
34 | Смарт-системи для обліку електричної енергії, в тому числі (19890 точок обліку): | ЕЗБ-17004 | 3: шт; 4: "; 7: 35332.5; 7: 35332.5; 12: 35059.3901; 14: 35059.3888 | 102.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23384.732 | 250 | 2549.353 | 0 | 44.636 | 109.809 | 0 | 8617.8971 |  | 0 | -273.1099 |  |  |  | -391.3482 | 868.2383 | 0 | -750
34.1 | - закупівля обладнання для створення системи |  | шт | " | 1.5 | 21180 | 31770 | 21180 | 31770 | 1.5 | 21758.8255 | 32638.2383 | 21758.8255 | 32638.2383 | 102.9631 |  |  |  |  | 23384.732 | 250 | 1458.49 |  | 44.636 | 109.809 |  | 7287.6083 |  | 578.8255 | 868.2383 | 2.733% | ТОВ "Телекомунікаційні технології" | Заходи, передбачені інвестиційною програмою 2017 року, виконані з перевищенням до 5% |  | 868.2383
34.2 | - роботи з встановлення обліку на ТП Компанії (750 точок обліку) |  | шт | " | 3.75 | 750 | 2812.5 | 750 | 2812.5 | 3.75 | 645.6405 | 2421.1518 |  | 2421.1518 | [7 empty] | 1090.863 |  |  |  |  | 1330.2888 |  | -104.3595 | -391.3482 |  | ТОВ "БСКС Сервіс" | Роботи виконані. Економія. | -391.3482
34.3 | - роботи з встановлення лічильників електричної енергії у побутових споживачів (7 500 точок обліку) |  | шт | " | 0.1 | 7500 | 750 | 7500 | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -7500 | -750 |  |  | Відмова від складової проекту |  |  |  | -750
35 | Установка локального устаткування збору та обробки даних обліку електроенергії (ЛУЗОД) на РП компанії для організації пофідерного обліку: | ЕЗБ-17005 | 3: шт.; 4: "; 7: 2467.5; 7: 2467.5; 12: 2470.9; 14: 2470.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 246.4 |  | 0 | 3.4 | 0.1378% |  | Заходи, передбачені інвестиційною програмою 2017 року, виконані з перевищенням до 5% | -4.1 | 7.5 | 0 | 0
35.1 | - багатофункціональні лічильники електричної енергії (300 штук) |  | шт. | " | 7.875 | 300 | 2362.5 | 300 | 2362.5 | 7.8613 | 300 | 2358.4 | 300 | 2358.4 | [5 empty] | 2112 | [6 empty] | 246.4 |  | 0 | -4.1 |  |  | Поставка лічильників виконана | -4.1
35.2 | - GSM/GPRS контролер (30 штук) |  | шт. | " | 3.5 | 30 | 105 | 30 | 105 | 3.75 | 30 | 112.5 | 30 | 112.5 | [8 empty] | 112.5 | [5 empty] | 0 | 7.5 | 7.143% | ТОВ "Елстрім" | Поставка обладнання виконана. Перевищення очікуваної вартості за результатами торгів (зростання курсу валют) |  | 7.5
36 | Закупівля однофазних та трифазних лічильників електричної енергії з можливістю підключення до існуючих систем АСКОЕ (1000 штук) | ЕЗБ-17006 | шт. | " | 1.8708 | 1000 | 1870.993 | 1000 | 1870.993 | 1.8655 | 1000 | 1865.475 | 1000 | 1865.475 | [5 empty] | 488.25 |  | 1063.85 | 313.375 | [5 empty] | 0 | -5.518 |  |  | Поставка лічильників виконана. Економія. | -5.518
37 | Встановлення технічного обліку на ТП з можливістю дистанційного зняття показань електролічильників (150 точок обліку), в тому числі: | ЕЗБ-17007 | 3: шт.; 4: "; 7: 2027.083; 7: 2027.083; 12: 2026.3249; 14: 2026.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.2425 | 47.6719 | 445.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5544 |  | 0 | -0.75814 |  |  |  | -29.376 | 28.6179 | 0 | 0
37.1 | - закупівля багатофункціональних лічильників електричної енергії з вбудованим модемом (100 штук) |  | шт. | " | 10.7083 | 100 | 1070.833 | 100 | 1070.833 | 10.9904 | 100 | 1099.035 | 100 | 1099.035 | [5 empty] | 991.2 | [6 empty] | 107.835 |  | 0 | 28.202 |  |  | Поставка лічильників виконана з перевищенням до 5% |  | 28.202
37.2 | - закупівля багатофункціональних лічильників електричної енергії з інтерфейсом RS-485 (50 штук) |  | шт. | " | 7.875 | 50 | 393.75 | 50 | 393.75 | 2.3508 | 155 | 364.374 | 155 | 364.374 | [5 empty] | 364.374 | [8 empty] | 105 | -29.376 |  |  | Поставка лічильників виконана. Економія. | -29.376
37.3. | - роботи з встановлення обліку на ТП |  | шт. | " | 3.75 | 150 | 562.5 | 150 | 562.5 | 3.75 | 150.1109 | 562.9159 |  | 562.9159 | [5 empty] | 46.6685 | 47.6719 | 445.856 |  |  |  |  | 22.7194 |  | 0.1109 | 0.41586 |  |  | Роботи виконані з перевищенням до 5% |  | 0.41586
38 | Розширення функціональності та обчислювальної потужності АСКОЕ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" | ЕЗБ-17009 | об'єкт | " | 674.56 | 1 | 674.56 | 1 | 674.56 | 585.583 | 1 | 585.583 | 1 | 585.5834 | [9 empty] | 585.583 |  |  |  |  | 0 | -88.977 |  | ТОВ "ІТ-Інтегратор" | Роботи виконані. Економія за рахунок зміни ціни на обладнання | -88.977
39 | Закупівля матеріалів для монтажу вузлів обліку електричної енергії | ЕЗБ-17008 | тис. грн. | " | 815.48 | 1 | 815.48 | 1 | 815.48 |  |  | 778.1475 |  | 778.1475 | [12 empty] | 778.1475 |  | -1 | -37.3325 |  |  | Поставка виконана. Економія. | -37.3325
Усього по розділу 2: |  |  | 7: 51188.116; 7: 51188.116; 12: 48255.8322; 14: 48255.8312 | 102.9631 | 209.787 | 51.9324 | 248.7226 | 493.9914 | 27387.2245 | 297.6719 | 4059.059 | 425.875 | 630.219 | 1506.0487 | 0 | 12842.3378 |  |  | -2932.2838 |  |  |  | -556.6517 | 904.3562 | 0 | -3279.9883 | -2932.2838 | 5.457e-12
3. Впровадження та розвиток АСДТК
40 | Впровадження телемеханіки на РП-10 кВ ( РП 200, 214, 226, 232, 240, 405, 429, 452, 455, 208, 217, 221, 128, 137, 155, 427, 436, 441, 442) | ВД-17001-КМ | шт. | власні кошти | 327.8342 | 19 | 6228.85 | 19 | 6228.85 | 306.3684 | 19 | 5820.9991 | 19 | 5820.9991 | [6 empty] | 1469.725 |  |  |  |  | 1393.669 | 2957.6051 |  | 0 | -407.8509 |  | ТОВ "Екніс Україна" | Роботи виконані. Економія за рахунок зміни ціни на обладнання | -407.8509
41 | Проектно - вишукувальні роботи по телемеханізації на РП-10 кВ | ВД-17002-КМ | шт. | " | 16.6667 | 30 | 500.001 | 30 | 500.001 | 5.2621 | 30 | 157.862 | 30 | 157.8624 | [11 empty] | 157.862 |  |  | 0 | -342.139 |  | ТОВ "Діф Груп" | Роботи виконані. Економія за рахунок зміни ціни на виконання ПВР | -342.139
42 | Впровадження в ОІУК на ДП РЕМ та ЦДП СВП "КЕМ" технічних та програмних засобів для підвищення інформаційної безпеки функції телекерування (впровадження системи контролю доступу за персональними картами диспетчерів) | ВД-17003-КМ | об'єкт | " | 361.8 | 1 | 361.8 | 1 | 361.8 |  |  | 0 | [16 empty] | -1 | -361.8 |  |  | У зв’язку з пріорітетністю виконання проектів 1 розділу та поданим, але не затвердженим коригуванням інвестпрограми реалізація заходу була призупинена. |  |  |  | -361.8
43 | Впровадження в ОІУК "СКАТ Енерго" електронного журналу диспетчера та сервісів інтеграції зі сторонніми системами (Call-центр, CRM, ASORZ, білінг, база обладнання електричних мереж) | ВД-17004-КМ | об'єкт | " | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 |  |  | 0 | [16 empty] | -1 | -700 |  |  | У зв’язку з пріорітетністю виконання проектів 1 розділу та поданим, але не затвердженим коригуванням інвестпрограми реалізація заходу була призупинена. |  |  |  | -700
Усього по розділу 3: |  |  | 7: 7790.651; 7: 7790.651; 12: 5978.8611; 14: 5978.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551.531 | 2957.6051 |  |  | -1811.7899 |  |  |  | -749.9899 | 0 | 0 | -1061.8
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
44 | Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т. ч. |  | 4: власні кошти; 7: 1585.485; 7: 1585.485; 12: 1251.3702; 14: 1251.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.9825 | 0 | 297.3877 |  | 0 | -334.1148 |  |  |  | -339.3307 | 5.216 | 0 | 0
44.1 | - закупівля нових робочих станцій (системний блок + монітор+ джерело безперебійного живлення) | ВД-17005-КМ | 3: шт; 4: "; 7: 1363.02; 7: 1363.02; 12: 1083.987; 14: 1083.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.155 | 0 | 173.832 |  | 0 | -279.033 |  |  |  | -279.033 | 0 | 0 | 0
| -монітор |  | шт | " | 3.984 | 60 | 239.04 | 60 | 239.04 | 3.3034 | 60 | 198.204 | 60 | 198.204 | [10 empty] | 198.204 |  |  |  | 0 | -40.836 |  |  | Поставка і оплата здійснена.Економія. | -40.836
| -системний блок (клавіатура, маніпулятор "миша") |  | шт | " | 15.123 | 60 | 907.38 | 60 | 907.38 | 11.8659 | 60 | 711.951 | 60 | 711.951 | [10 empty] | 711.951 |  |  |  | 0 | -195.429 |  |  |  | -195.429
| -джерело безперебійного живлення |  | шт | " | 3.61 | 60 | 216.6 | 60 | 216.6 | 2.8972 | 60 | 173.832 | 60 | 173.832 | [12 empty] | 173.832 |  | 0 | -42.768 |  |  |  | -42.768
44.2 | Ноутбук | ВД-17006-КМ | шт | " | 16.6 | 2 | 33.2 | 2 | 33.2 | 19.208 | 2 | 38.416 | 2 | 38.416 | [10 empty] | 38.416 |  |  |  | 0 | 5.216 | 15.71% |  | Поставка і оплата здійснена. Перевищення за фактом проведених закупівель за рахунок зростання курсу валют |  | 5.216
44.3 | Док-станцієя ThinkPad | ВД-17007-КМ | шт | " | 4.1 | 2 | 8.2 | 2 | 8.2 | 2.7058 | 2 | 5.4115 | 2 | 5.4115 | [10 empty] | 5.4115 |  |  |  | 0 | -2.7885 |  |  | Поставка і оплата здійснена.Економія. | -2.7885
44.4 | - інші засоби комп'ютеризації | ВД-17008-КМ | 3: шт; 4: "; 7: 181.065; 7: 181.065; 12: 123.5558; 14: 123.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5558 |  | 0 | -57.5092 |  |  |  | -57.5092 | 0 | 0 | 0
| -багатофункціональний пристрій (МФУ) (А4) |  | шт | " | 12.071 | 15 | 181.065 | 15 | 181.065 | 8.237 | 15 | 123.5558 | 15 | 123.5558 | [12 empty] | 123.5558 |  | 0 | -57.5092 |  |  | Поставка і оплата здійснена.Економія. | -57.5092
45 | закупівля мережного обладнання для структурних підрозділів КЕС | ВД-17009-КМ | об'єкт | " | 999.823 | 1 | 999.823 | 1 | 999.823 | 1011.94 | 1 | 1011.94 | 1.0121 | 1011.9395 | [9 empty] | 1011.94 |  |  |  |  | 0 | 12.117 | 1.212% | ТОВ "ІТ-Інтегратор" | Поставка і оплата здійснена. Перевищення за рахунок зростання курсу валют |  | 12.117
46 | Придбання ліцензійного програмного забезпечення | ВД-17010-КМ | об'єкт | " | 2400 | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 2785.676 | 1 | 2785.676 | 1 | 2785.676 | [8 empty] | 2785.676 | [5 empty] | 0 | 385.676 | 16.07% | ТОВ "Компарекс Україна" | Торги проводились повторно. поставка і оплата здійснена. Перевищення за рахунок зростання курсу валют |  | 385.676
Усього по розділу 4: |  |  | 7: 4985.308; 7: 4985.308; 12: 5048.9862; 14: 5048.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785.676 | 1011.94 | 953.9825 | 0 | 297.3877 |  |  | 63.6782 |  |  |  | -339.3307 | 403.009 | 0 | 0
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
47 | Впровадження корпоративного зв'язку компанії будівництво волоконнооптичних ліній зв'язку (ПС Никольская с. Софіївська Борщагівка - РЕМ„Південний” вул. Ромена Ролана, 18) L - 5 км | ВД-17011-КМ | км | власні кошти | 62.85 | 5 | 314.25 | 5 | 314.25 | 60.3614 | 5 | 301.8068 | 5 | 301.8068 |  |  |  | 38.033 |  |  | 45.862 |  |  |  |  | 193.866 | 24.0458 |  | 0 | -12.4432 |  | ВАТ "Укртелеком"; ТОВ "Ньюком Системс" | Зміщення графіка робіт в зв'язку з затримкою погодження місць встановлення з'єднувальних муфт в кабельній каналізації ВАТ «Укртелеком». Роботи виконані. Економія | -12.4432
48 | Впровадження промислового Ethernet для передачі телеінформації з енергооб'єктів компанії. Організація центрального вузла маршрутизації, сертифікації та централізованого керування | ВД-17012-КМ | об'єкт | " | 1475.79 | 1 | 1475.79 | 1 | 1475.79 | 1602.77 | 1 | 1602.7735 | 1.086 | 1602.7735 | [8 empty] | 663.0457 | 810.3892 | 122.3886 | 6.95 |  |  | 0 | 126.9835 | 8.604% | ТОВ "Альфа Метронік" | Роботи виконані. Перевищення за рахунок зростання курсу валют |  | 126.9835
49 | Впровадження промислового Ethernet для передачі телеінформації з енергооб'єктів компанії. Організація точок взаємодії із зовнішіми мережами | ВД-17012-КМ | об'єкт | " | 844.23 | 1 | 844.23 | 1 | 844.23 | 803.71 | 1 | 803.7143 | 1 | 803.7143 | [9 empty] | 207.8671 | 485.0231 | 110.8241 |  |  | 0 | -40.5157 |  | ТОВ "Альфа Метронік" | Роботи виконані з економією. | -40.5157
Усього по розділу 5: |  |  | 7: 2634.27; 7: 2634.27; 12: 2708.2946; 14: 2708.2946 | 0 | 0 | 0 | 38.033 | 0 | 0 | 45.862 | 0 | 663.0457 | 1018.2563 | 607.4117 | 311.6401 | 24.0458 |  | 0 | 74.0246 |  |  |  | -52.9589 | 126.9835 | 0 | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
50 | Електролабораторія ЕТЛ-10 на шасі Ford Transit (або аналог) | СЕАС-17001-КМ | шт | " | 1046.037 | 1 | 1046.037 | 1 | 1046.037 | 1065 | 1 | 1065 | 1 | 1065 | [7 empty] | 426 |  |  |  |  | 639 |  | 0 | 18.963 | 1.813% |  | Автотранспорт закупелено та поставлено, перевищення в межах 5% |  | 18.963 | 0.728
51 | Автопідйомник АП-18 на шасі ГАЗ-3309 (або аналог) | СЕАС-17002-КМ | шт | " | 1100 | 1 | 1100 | 1 | 1100 | 1061 | 1 | 1061 | 1 | 1061 | [12 empty] | 1061 |  | 0 | -39 |  |  | Автотранспорт закупелено та поставлено. | -30 |  | -9
Усього по розділу 6: |  |  | 7: 2146.037; 7: 2146.037; 12: 2126; 14: 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 |  | 0 | -20.037 |  |  |  | -30 | 18.963 | -9 | 0
7. Інше
52 | Забезпечення виробничого процесу інструментом, пристроями та спеціальним обладнанням | КМ-17043 | 3: шт; 4: власні кошти; 7: 1620.0215; 7: 1620.0215; 12: 852.261; 14: 873.863 | 0 | 0 | 201.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 196.4 | 207.376 | 31.8 |  | 0 | -767.7605 |  | різні | Зміщення графіка виконання робіт з причини уточнення технічних характеристик обладнання яке має бути поставлено |  |  |  | -767.7605
| АСФАЛЬТОБЕТОНОРІЗ DSH 900/40 або еквівалент |  | шт | " | 57.08 | 3 | 171.24 | 3 | 171.24 |  |  | 154.548 |  | 154.55 | [11 empty] | 154.548 | [6 empty] | оплата 06.12.2017 на сумму 207 375 без НДС, в т.ч. отб.молоток. Поставка і оплата здійснена. Економія.
| Відбійний молоток HILTI TE 1000 АVR, (1700 Вт 23Дж), або еквівалент |  | шт | " | 44.2373 | 2 | 88.4746 | 2 | 88.4746 |  |  | 52.828 |  | 52.828 | [11 empty] | 52.828 | [6 empty] | Поставка і оплата здійснена. Економія.
| РІЗАК РКГ-60 або еквівалент |  | шт | " | 27.6 | 4 | 110.4 | 4 | 110.4 |  |  | 110.4 |  | 132 | [10 empty] | 110.4
| Різак кабельний РКГ - 100 (дистанційний прокол) або еквівалент |  | шт | " | 47.8396 | 2 | 95.6793 | 2 | 95.6793 |  |  | 86 |  | 86 | [10 empty] | 86 | [7 empty] | Поставка і оплата здійснена. Економія.
| ПРЕС РУЧНИЙ МНР-10/300 З КОМПЛЕКТОМ МАТРИЦЬ, або еквівалент |  | шт | " | 109.88 | 3 | 329.64 | 3 | 329.64 |  |  | 201.685 |  | 201.685 |  |  | 201.685 | [15 empty] | Поставка і оплата здійснена. Економія.
| Установка для перемотування кабелів та проводів універсальна УПК 22/22 або еквівалент |  | шт | " | 535 | 1 | 535 | 1 | 535 |  |  | 0 | [20 empty] | Проведення торгів 2 рази, мінімальна пропозиція учасника перевищувала бюджет на 30,1 %
| Титраційна комірка для кулонометра WTD або еквівалент |  | шт | " | 35.06 | 1 | 35.06 | 1 | 35.06 |  |  | 31.8 |  | 31.8 | [12 empty] | 31.8 | [5 empty] | Поставка і оплата здійснена. Економія.
| Нагрівальна плита для нагріву розчинів HP-LP2 або еквівалент |  | шт | " | 31.98 | 1 | 31.98 | 1 | 31.98 |  |  | 0 | [20 empty] | Проведені торги, але в кінці року постачальник повідомив про неможливість поставки
| ТРАНШЕЄКОПАЧ TR 60 або еквівалент |  | шт | " | 222.5476 | 1 | 222.5476 | 1 | 222.5476 |  |  | 215 |  | 215 | [7 empty] | 215 | [10 empty] | Поставка і оплата здійснена. Економія.
53 | Діагностичне обладнання | КМ-17044/1 | 3: шт; 4: "; 7: 810.885; 7: 810.885; 12: 372.048; 14: 371.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.098 | 0 | 0 | 352.95 |  | 0 | -438.837 |  | різні | Зміщення графіка виконання робіт з причини уточнення технічних характеристик обладнання |  |  |  | -438.837
| Калібратор FLUKE 5080A або еквівалент |  | шт | " | 170.41 | 1 | 170.41 | 1 | 170.41 |  |  | 0 | [16 empty] | -1 | -170.41 |  |  | Торги проведені 3 рази, мінімальна пропозиція учасника перевищувала бюджет в 262 %
| Комплекс хромотографічний на базі газового хроматографу "КРИСТАЛ ЛЮКС 4000М" або еквівалент |  | 3: шт; 4: "; 12: 0 | [14 empty] | 0 | 0
| Мегаометр Megger MIT 1025 або еквівалент |  | шт | " | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 |  |  | 132.75 |  | 132.75 | [12 empty] | 132.75 |  | -1 | -65.25 |  |  | Поставка і оплата здійснена. Економія.
| Модуль до кулонометра WTD для визначення кислотного числа трансформаторної оливи або еквівалент |  | шт | " | 199.53 | 1 | 199.53 | 1 | 199.53 |  |  | 157.8 |  | 157.8 | [12 empty] | 157.8 |  | -1 | -41.73 |  |  | Поставка і оплата здійснена. Економія.
| Мультиметр РС 7000 Sanwa або еквівалент |  | шт | " | 82.5 | 1 | 82.5 | 1 | 82.5 |  |  | 7.765 |  | 7.7 | [9 empty] | 7.765 |  |  |  |  | -1 | -74.735 |  | ТОВ "НВП "Харків-прилад" | Поставка і оплата здійснена. Економія.
| Реєстратор якості електричної енергії РЕ-01 або еквівалент |  | шт | " | 77.12 | 1 | 77.12 | 1 | 77.12 |  |  | 11.333 |  | 11.333 | [9 empty] | 11.333 |  |  |  |  | -1 | -65.787 |  | ТОВ "ТД "Електропром плюс" | Поставка і оплата здійснена. Економія.
| Установка визначення пробивної напруги масла OLT - 90A або еквівалент |  | шт | " | 83.325 | 1 | 83.325 | 1 | 83.325 |  |  | 62.4 |  | 62.4 | [12 empty] | 62.4 |  | -1 | -20.925 |  |  | Поставка і оплата здійснена. Економія.
54 | Обладнання 100 ТП/РП системою сигналізації охоронного призначення з виводом сигналу "Тривога" на пульт централізованого спостереження | ВД-17013-КМ | шт. | " | 7 | 100 | 700 | 100 | 700 | 6.1602 | 100 | 616.0213 | 100 | 616.0213 | [6 empty] | 178.261 | [5 empty] | 437.7603 |  | 0 | -83.9787 |  | ТОВ "Охоронний холдинг" | Роботи виконані з економією. | -83.9787
55 | Обладнання 5 ПС системою сигналізації охоронного призначення з виводом сигналу "Тривога" на пульт централізованого спостереження | ВД-17014-КМ | шт. | " | 90 | 5 | 450 | 5 | 450 | 90 | 4.9936 | 449.4257 | 4.9936 | 449.4257 | [6 empty] | 112.693 | [5 empty] | 336.7327 |  | -0.0063814 | -0.57433 |  | ТОВ "Охоронний холдинг" | Роботи виконані з економією. | -0.57433
56 | Обладнання приміщень РЕМ "Східний" системою сигналізації охоронного призначення з виводом сигналу "Тривога" на пост охорони | ВД-17016-КМ | шт. | " | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 299.34 | 0.99999 | 299.3372 | 0.99999 | 299.3372 | [6 empty] | 73.972 | [5 empty] | 225.3652 |  | -9.3205e-06 | -0.66279 |  | ТОВ "Охоронний холдинг" | Роботи виконані з економією. | -0.66279
57 | Обладнання приміщень РЕМ "Північний" системою сигналізації охоронного призначення з виводом сигналу "Тривога" на пост охорони | ВД-17017-КМ | об'єкт | " | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 | 108.13 | 0.99996 | 108.1261 | 0.99996 | 108.1261 | [6 empty] | 20.587 | [5 empty] | 87.5391 |  | -3.616e-05 | -1.8739 |  | ТОВ "Охоронний холдинг" | Роботи виконані з економією. | -1.8739
58 | Створення ЦОК | ВД-17078-КМ | 3: об'єкт; 4: "; 5: 1995; 6: 1; 7: 1995; 6: 1; 7: 1995 | [14 empty] | -1 | -1995 |  |  | У зв’язку з пріорітетністю виконання проектів 1 розділу та поданим, але не затвердженим коригуванням інвестпрограми реалізація заходу була призупинена. |  |  |  | -1995
59 | Реконструкція адміністративно побутової будівлі для диспетчерської служби СВП «КЕМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за адресою вул. Новокостянтинівська, 20 в м. Києві | КМ-17010 | об'єкт | " | 1768.221 | 1 | 1768.221 | 1 | 1768.221 | 1205.57 | 1 | 1205.5678 | 1 | 1205.5678 | [10 empty] | 81.191 |  | 1124.3768 |  | 0 | -562.6532 |  | ПП "Енерго стрім" | Роботи виконані з економією. | -562.6532
60 | Реконструкція цеху для ЦЦР СВП «КЕМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за адресою вул. Новокостянтинівська, 20 в м. Києві | КМ-17011 | об'єкт | " | 535.1378 | 1 | 535.1378 | 1 | 535.1378 | 532.96 | 1 | 532.9554 | 1 | 532.9554 | [10 empty] | 60.294 |  | 472.6614 |  | 0 | -2.1824 |  | ПП "Енерго стрім" | Роботи виконані з економією. | -2.1824
61 | Реконструкція виробничої бази РЕМ "Західний" по вул.Довженка, 12б в Шевченківському районі м.Києва | КМ-17012 | об'єкт | " | 1074.94 | 1 | 1074.94 | 1 | 1074.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1 | -1074.94 |  |  | У зв’язку з пріорітетністю виконання проектів 1 розділу та поданим, але не затвердженим коригуванням інвестпрограми реалізація заходу була призупинена. |  |  |  | -1074.94
62 | Північний РЕМ, ПВР для системи протипожежного захисту | КМ-17071 | об'єкт | " | 20.014 | 1 | 25.36 | 1 | 25.36 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | [9 empty] | 11 |  |  |  |  | 0 | -14.36 |  | ТОВ "Гарант D&D" | Роботи виконані з економією. | -14.36
63 | Департамент технічних приєднань ПВР для системи протипожежного захисту | КМ-17072 | об'єкт | " | 27.41 | 1 | 27.41 | 1 | 27.41 | 15.14 | 0.99993 | 15.139 | 0.99993 | 15.139 | [8 empty] | 15.139 | [5 empty] | -6.605e-05 | -12.271 |  | ТОВ "МПС 2000 Плюс" | Роботи виконані з економією. | -12.271
64 | Адмінбудівля вул. Мельнікова, 31 ПВР для системи протипожежного захисту | КМ-17073 | об'єкт | " | 885.146 | 1 | 885.146 | 1 | 885.146 | 573.8 | 1 | 573.7952 | 1 | 573.7952 | [10 empty] | 92.566 |  | 481.2292 |  | 0 | -311.3508 |  |  | Роботи виконані з економією. | -311.3508
Усього по розділу 7: |  |  | 7: 10302.1213; 7: 10302.1213; 12: 5035.6767; 14: 5057.2137 | 0 | 0 | 201.685 | 0 | 0 | 0 | 385.513 | 215 | 15.139 | 30.098 | 430.451 | 207.376 | 3550.4147 |  | 0 | -5266.4446 |  |  |  | -989.9071 | 0 | 0 | -4276.5375
Усього по програмі |  |  | 7: 330437.9216; 7: 330437.9216; 12: 306159.4473; 14: 247631.976 | 9679.0175 | 209.787 | 30793.3434 | 5097.0599 | 4378.5444 | 102087.4415 | 3994.6109 | 6124.03 | 28349.757 | 4986.9333 | 5718.9039 | 6744.8561 | 97995.1624 |  | 0 | -24278.4743 |  |  |  | -20358.6436 | 7993.2641 | -9 | -11904.0947
*без врахування коригування ІП 2017 погодженого Мінпаливенерго, Держенергонаглядом та поданого на розгляд НКРЕКП
17450.6933
| Керівник департаменту роботи з ОРЕ та регуляторними органами |  | 7: _________________________ | А.З. Танащук | [12 empty] | А.З. Танащук
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [26 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "____" ____________ 20___ року |  | 7: М. П.
[12 empty] | період | рік | усього
[10 empty] | 1 |  | 94.28% | 94.28% | 77.41%
[10 empty] | 2 |  | 94.27% | 94.27% | 15.76%
[10 empty] | 3 |  | 76.74% | 76.74% | 1.953%
[10 empty] | 4 |  | 101.3% | 101.3% | 1.649%
[10 empty] | 5 |  | 102.8% | 102.8% | 0.8846%
[10 empty] | 6 |  | 99.07% | 99.07% | 0.6944%
[10 empty] | 7 |  | 48.88% | 48.88% | 1.645%
[10 empty] | Σ |  | 92.65% | 92.65% | 100%
Note on Z58: Мосненко Катерина Сергіївна віднесені на операційну діяльність
Note on Z80: Konstantinova Elena: 244 - оплата не по Дистрибуции, оплата за докстанции по ОП

## 3. Перелік закупівель (hidden)
11
Продовження додатка 3
3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом _______________________ ,
за звітний період з ___________ до ___________
№ з/п | Найменування продукції | Ціна за одиницю, тис. грн (з ПДВ) | Кількість, шт. | Усього, тис. грн (з ПДВ) | Дата укладення договору | Вид процедури закупівлі | Постачальник продукції | Виробник продукції | Додаткова інформація
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Усього по розділу 1:
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Усього по розділу 2:
3. Впровадження та розвиток АСДТК
Усього по розділу 3:
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Усього по розділу 4:
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5:
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Усього по розділу 6:
7. Інше
Усього по розділу 7:
Усього